Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на 01 января 2018 года

Ежеквартальный отчет

администрации Волошовского сельского поселения

Лужского муниципального района Ленинградской области

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Волошовское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области на период 2017 года» |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на приобретение контейнеров | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Размещены извещения о проведении запроса котировок 25 сентября 2017 года, в связи с задержкой проверки сметной документации. Заключены муниципальные контракты на устройство контейнерных площадок от 24.10.2017 года. Заключены договоры № 13/2017 и № 11/17 от 25.10.2017г на спил деревьев и обрезку и уборку кустарников вблизи размещения контейнеров заглубленного типа. |
| 1.1 | Проведение ремонтных работ по установке контейнеров и их благоустройство | 3 квартал 2017 года | Подрядная организация | благоустройство контейнерных площадок, улучшение условий жизни населения | Проведены работы с 24.10.2017г по 30.10.2017г. |
| 1.2 | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Акты КС-2 от 30.10.2017г. Акт 23 от 26.10.2017г. Акт б/н от 27.10.2017г. |
| 2 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий | Администрация Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района | Заключение муниципального контракта | Размещено извещение о проведении запроса котировок 25 сентября 2017 года. Заключен муниципальный контракт на благоустройство детской площадки от 24.10.2017 года. Заключен договор № 12/2017 от 27.10.2017г на перенос и монтаж детских игр.элементов. |
| 2.1 | Проведение ремонтных работ по благоустройству детской игровой площадки | 3 квартал 2017 года | Подрядная организация | Оборудование детской площади, улучшение условий жизни детского населения | Проведены работы с 24.10.2017г по 30.10.2017г. |
| 2.2 | Приемка объекта в порядке, установленном контрактом | В сроки предусмотренные контрактом | Администрация Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Акт КС-2 от 30.10.2017г. Акт б/н от 30.10.2017г. |
| II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Социально-экономическое развитие муниципального образования Волошовское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области на период 2017 года» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | Администрация Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района |  |  |
| 2. | Приемка и оплата выполненных работ | В сроки, предусмотренные контрактом | Администрация Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района | Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком | Акты приемки выполненных работ — октябрь 2017 года, оплата — ноябрь-декабрь 2017 года. |
| 3. | Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным | Администрация Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района | Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом | В сроки установленные Соглашением на 01.01.2018 года. |
| 4. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | При корректировке местного бюджета | Администрация Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Не проводилась |

И.о. главы администрации

МО Волошовское сельское поселение

________________________/В.П.Никифорова/

М.П.