## Приложение 3
Приложение № 4 к дополнительному соглашению №_____от "_____"____________2014г.
Приложение № 3 к Дополнительному Соглашению № 1 от "_____" декабря 2016г.
Приложение № 3 к Соглашению № 118 от "29" апреля 2016г.
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда Волошовского сельского посленния Лужского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятий Программ муниципального образования в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию на 01.01.2017 года.
№,п/п | Наименование показателей | Плановое значение показателей по Соглашению (гр.11-15 Прилож. № 1) | [5 empty] | Выполнено | [5 empty] | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО) |  |  | Остаток средств |  |  | Причины неиспользования средств
|  | Ввод мощностей в 2016 году |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Ввод мощностей |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда :
|  | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м ( справ.) | км |  | ЛО | МО | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м ( справ.) | км |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| Межбюджетные трансферты, ВСЕГО: | Х | Х | Х | 521200 | 471200 | 50000 | Х | Х | Х | 500000 | 450000 | 50000 | 500000 | 450000 | 50000 | 21200 | 21200 | 0
в том числе по мероприятиям:
из них:
1.2 | Проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования. ВСЕГО:
в том числе по объектам:
1.2.1
1.2.2
1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, в т.ч. с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: | Х | 3000 | 0.75 | 521200 | 471200 | 50000 | Х | 3000 | 0.75 | 500000 | 450000 | 50000 | 500000 | 450000 | 50000 | 21200 | 21200 | 0
из них:
1.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения. ВСЕГО: | Х | 3000 | 0.75 | 521200 | 471200 | 50000 | Х | 3000 | 0.75 | 500000 | 450000 | 50000 | 500000 | 450000 | 50000 | 21200 | 21200 | 0
| б). Ремонт, всего: | х | 3000 | 0.75 | 521200 | 471200 | 50000 | х | 3000 | 0.75 | 500000 | 450000 | 50000 | 500000 | 450000 | 50000 | 21200 | 21200 | 0
в том числе по объектам:
1.1.1 | Ремонт дорог общего пользования местного значения в деревне Большие Сабицы отдома №13 до дома №57…. | х | 3000 | 0.75 | 500000 | 450000 | 50000 | х | 3000 | 0.75 | 500000 | 450000 | 50000 | 500000 | 450000 | 50000 | 0 | 0 | 0
| Средства,подлежащие возврату |  |  |  | 21200 | 21200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21200 | 21200 | 0
1.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования, местного значения, с твердым покрытием до сельских населенных пунктов. ВСЕГО: | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Администрация Волошовсого сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области
Глава Администрации ________________ /И.З.Морозова/
Главный бухгалтер ________________________ /Л.А.Кудрина/
МП