## Приложение 5
Приложение № 4 к дополнительному соглашению №_____от "_____"____________2014г.
Приложение № 3 к Соглашению № 118 от "29" апреля 2016г.
ОТЧЕТ об осуществлении расходов дорожного фонда муниципального образования Волошовское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области на реализацию мероприятий Программ муниципального образования в рамках государственной программы Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог Ленинградской области» по состоянию на 01 июля 2016 года
№,п/п | Наименование показателей | Плановое значение показателей по Соглашению (гр.13-18 Прилож. № 1) | [5 empty] | Выполнено | [5 empty] | Оплачено подрядчику (Кассовые расходы МО) |  |  | Остаток средств |  |  | Причины неиспользования средств
|  | Ввод мощностей в 2015 году |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Ввод мощностей |  |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда : |  | Всего, руб. | в том числе за счет средств дорожного фонда :
|  | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км |  | ЛО | МО | кол-во единиц двор.террит-й, проездов | кв.м | км |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО |  | ЛО | МО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
| Межбюджетные трансферты, ВСЕГО: | Х | Х | Х | 600884 | 471200 | 129684 | Х | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600884 | 471200 | 129684
в том числе по мероприятиям:
1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | х | 3000 | 0.75 | 600884 | 471200 | 129684 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600884 | 471200 | 129684
из них:
| б) Ремонт, всего: | х | 3000 | 0.75 | 600884 | 471200 | 129684 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600884 | 471200 | 129684
в том числе по объектам:
1.1.1 | ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения в дер. Большие Сабицы от дома № 13 до дома № 57 Волошовского сельского поселения | х | 3000 | 0.75 | 600884 | 471200 | 129684 | х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600884 | 471200 | 129684 | Подготовительные работы по проведению электронного аукциона
Администрация муниципального образования Волошовское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области
Глава Администрации ________________ /Н.В.Дюба/
Главный бухгалтер ________________ /Л.А.Кудрина/
МП