ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЛУЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОЛОШОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**От 25 августа 2017 года № 136**

О подготовке программ

комплексного развития поселения

В целях реализации генерального плана МО «Волошовское сельское поселение» Лужского муниципального района Ленинградской области, утвержденного Постановлением Правительства Ленинградской области от 24 апреля 2017 года № 124 в соответствии с пунктом 5.1 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации №1440 от 25.12.2015,№1050 от 01.10.2015, №502 от 14.06.2013,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разработать и представить к утверждению в срок до 24.10.2017 г. программу комплексного развития социальной инфраструктуры, программу комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Волошовское сельское поселения Лужского муниципального района Ленинградской области.

Ответственный исполнитель: И.о. заместителя главы администрации Морозова Ирина Зиновьевна.

2. Утвердить Графики разработки и утверждения программы комплексного развития социальной инфраструктуры и транспортной инфраструктуры МО Волошовское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области, согласно приложению.

3. Копию настоящего постановления направить в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области в течение 3-х рабочих дней с даты принятия постановления об утверждении.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации

Волошовского сельского поселения В.П. Никифорова

Разослано: отдел архитектуры и градостроительства Лужского муниципального района, комитет по архитектуре и градостроительства Ленинградской области

Приложение 1

Утвержден

постановлением главы администрации

муниципального образования

Волошовское сельское поселение

«25» августа 2017г № 136

График разработки и утверждения

программы комплексного развития социальной инфраструктуры

МО Волошовское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | | Ответственныйисполнитель |
| План | Факт |
| 1. | Принятие постановления о разработке Программы | 25.08.2017 |  | Никифорова В.П. |
| 2. | Направление копии постановления о разработке Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 25.08.2017 |  | Морозова И.З. |
| 3. | Подготовка копий муниципальных программ, информации о государственных программах, инвестиционных проектах, предусматривающих создание объектов социальной инфраструктуры на территории поселения, иных исходных данных, необходимых для разработки Программы | 10.09.2017 |  | Морозова И.З. |
| 4. | Проведение конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013; заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта Программы\* | - | - |  |
| 5. | Направление информации о заключении муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области\* | - | - |  |
| 6. | Размещение проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» | 30.09.2017 |  | Морозова И.З. |
| 7. | Направление информации о размещении проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 03.10.2017 |  | Морозова И.З. |
| 8. | Опубликование в официальном порядке проекта Программы | 30.09.2017 |  | Морозова И.З. |
| 9. | Направление Программы главой администрации муниципального образования для утверждения в Правительство ЛО | 24.10.2017 |  | Морозова И.З. |
| 10. | Утверждение Программы Правительством Ленинградской области | 03.11.2017 |  | Морозова И.З. |
| 11. | Направление информации об утверждении Программы и копии Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 07.11.2017 |  | Морозова И.З. |
| 12. | Размещение Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) | 17.11.2017 |  | Морозова И.З. |
| 13. | Направление информации о размещении Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 30.11.2017 |  | Морозова И.З. |

Приложение 2

Утвержден

постановлением главы администрации

муниципального образования

Волошовское сельское поселение

«25» августа 2017г № 136

График разработки и утверждения

программы комплексного развития транспортной инфраструктуры

МО Волошовское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки исполнения | | Ответственныйисполнитель |
| План | Факт |
| 1. | Принятие постановления о разработке Программы | 25.08.2017 |  | Никифорова В.П. |
| 2. | Направление копии постановления о разработке Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 25.08.2017 |  | Морозова И.З. |
| 3. | Подготовка копий муниципальных программ, информации о государственных программах, инвестиционных проектах, предусматривающих создание объектов социальной инфраструктуры на территории поселения, иных исходных данных, необходимых для разработки Программы | 10.09.2017 |  | Морозова И.З. |
| 4. | Проведение конкурсных процедур в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ от 05.04.2013; заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта Программы\* | - | - |  |
| 5. | Направление информации о заключении муниципального контракта на выполнение работ по разработке проекта Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области\* | - | - |  |
| 6. | Размещение проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» | 30.09.2017 |  | Морозова И.З. |
| 7. | Направление информации о размещении проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 03.10.2017 |  | Морозова И.З. |
| 8. | Опубликование в официальном порядке проекта Программы | 30.09.2017 |  | Морозова И.З. |
| 9. | Направление Программы главой администрации муниципального образования для утверждения Правительством ЛО | 24.10.2017 |  | Морозова И.З. |
| 10. | Утверждение Программы Правительством Ленинградской области | 03.11.2017 |  | Морозова И.З. |
| 11. | Направление информации об утверждении Программы и копии Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 07.11.2017 |  | Морозова И.З. |
| 12. | Размещение Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) | 17.11.2017 |  | Морозова И.З. |
| 13. | Направление информации о размещении Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области | 30.11.2017 |  | Морозова И.З. |