Приложение № 1

к ежеквартальному отчету

на 01 июля 2016 года № __

Ежеквартальный отчет

Администрации Волошовского сельского поселения

Лужского муниципального района Ленинградской области

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)

по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Реализация мероприятий муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена уличного освещения на энергосберегающие лампы | 10.2016г. | Глава администрации Волошовского сельского поселения |  | Исполнено 06.2016г. |
| 1.1. | Заключения договоров на замену уличного освещения на энергосберегающие лампы | 08.2016г. | Глава администрации Волошовского сельского поселения | Утверждение подрядной организации | Заключены договора 05.2016г. |
| 1.2. | Проведение работ | 10.2016г. | Подрядная организация | Установка энергосберегающих ламп в кол-ве 90 шт. | Установлены 06.2016г. |
| 2. | Строительство контейнерных площадок по ул. Новая, ул. Северная, ул. Восточная | 10.2016г. | Глава администрации Волошовского сельского поселения | Выполнение по мероприятию 10.10.2016г. |  |
| 2.1. | Заключение договоров на строительство контейнерных площадок по ул. Новая, ул. Северная, ул. Восточная | 08.2016г. | Глава администрации Волошовского сельского поселения | Утверждение подрядной организации |  |
| 2.2. | Проведение работ | 10.2016г. | Подрядная организация | Акт приема выполненных работ |  |
| … |  |  |  |  |  |
| - Контроль за реализацией муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | 1У квартал 2016 г. | Глава администрации Волошовского сельского поселения | Акт приема выполненных работ | Акты приема и оплата выполненных работ по замене уличного освещения на энергосберегающие лампы 06.2016г. |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3-го числа месяца следующего за отчетным периодом | Администрация Волошовского сельского поселения | Мониторинг освоения бюджетных средств | В сроки установленные Соглашением. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | В соответствии с действующим законодательством | Глава администрации Волошовского сельского поселения | Приведение документации в соответствии с действующим законодательством | Не проводилось |

|  | Глава администрации поселения __________/__________/ МП |
| --- | --- |