## Лист1
ОТЧЕТ
о реализации проектов в рамках программы приграничного сотрудничества Европейского инструмента соседства и партнерства (ПГС) "Эстония - Латвия - Россия"
Код по бюджетной классификации бюджета, предоставляющего межбюджетный трансферт | Код по классификации доходов бюджета, получающего межбюджетный трансферт | Утверждено бюджетных назначений на 2012 год | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта, подлежащий возврату | Расходы, подтвержденные документами | Принятые бюджетные обязательства |  |  |  | Примечания
[5 empty] | контрагент | номер и дата договора | сумма договора | выполнено работ (сумма) | (перечень основных видов выполненных работ, причины возникновения остатка)
1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

## Лист2
ОТЧЕТ (годовой)
о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования Волошовское сельское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз "О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" за 2018 год
Наименование мероприятия | Утверждено средств (рублей) |  | Произведено расходов (кассовые расходы) | Поступило средств (рублей) из: |  | Расходы, подтвержденные документами (рублей) |  | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта, подлежащий возврату (рублей) | Принятые бюджетные обязательства
| областной бюджет | местный бюджет |  | областного бюджета | местного бюджета | областной бюджет | местный бюджет |  | Контрагент | Номер и дата договора | Наименование работ | Сумма договора, рублей | Выполнено работ, рублей | номер, дата акта выпол-ненных работ | Фактические показатели результативности использования субсидии (факт/% к плану)
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Спил сухостойных деревьев | 28569 | 1431 |  | 28569 | 1431 | 28569 | 1431 | 0 | Индивидуальный предприниматель Степанова Ксения Александровна | Договор б/н от 19.11.2018 г. | Спил аварийных деревьев в дер. Елемно | 30000 | 30000 | Акт № 63 от 19.11.2018 г. | 6 шт / 100%
Ямочный ремонт дороги дер. Большие Сабицы | 163810 | 8190 |  | 163810 | 8190 | 163810 | 8190 | 0 | ООО "Вираж" | Договор № 23 от 28.11.2018 г. | Ямочный ремонт дороги в д. Большие Сабицы от автобусной остановки до дома № 83 | 86000 | 86000 | Акт КС-2 № 1 от 12.12.2018 г. | 342 кв.м / 100%
[9 empty] | ООО "Вираж" | Договор № 24 от 28.11.2018 г. | Ямочный ремонт дороги в д. Большие Сабицы от дома № 83 до дома № 121. | 86000 | 86000 | Акт КС-2 № 1 от 12.12.2018 г.
Ямочный ремонт дороги дер. Сяберо | 163810 | 8190 |  | 163810 | 8190 | 163810 | 8190 | 0 | ООО "Вираж" | Договор № 25 от 29.11.2018 г. | Ямочный ремонт дороги в д. Сяберо от д. № 59 до д. № 72 и д. № 49 до д. № 35 | 86000 | 86000 | Акт КС-2 № 1 от 12.12.2018 г. | 342 кв.м / 100%
[9 empty] | ООО "Вираж" | Договор № 26 от 29.11.2018 г. | Ямочный ремонт дороги в д. Сяберо от дома № 35 до дома № 2. | 86000 | 86000 | Акт КС-2 № 1 от 12.12.2018 г.
Бурение и обустройство скважины дер. Олешно | 123340 | 6178.6 |  | 123340 | 6178.6 | 123340 | 6178.6 | 0 | ООО "Биотех" | Договор б/н от 20.06.2018 г. | Бурение водозаборной скважины в д. Олешно | 80700 | 80700 | Акт б/н от 02.08.2018 г. | 1 шт / 100%
[9 empty] | ООО "Биотех" | Договор № 267 от 20.07.2018 г. | Работы по обустройству скважиныв д. Олешно | 48818.6 | 48818.6 | Акт б/н от 10.12.2018 г.
Приобретение комплектующих материалов для уличного освещения: | 65771 | 3280.4 |  | 65771 | 3280.4 | 65771 | 3280.4 | 0 | Индивидуальный предприниматель Митюшкин Игорь Павлович | Договор 10пр/2018 от 27.11.2018 г. | Выполнение работ по приобретению материала и установке осветительных приборов с кронштейном и комплектующими в деревнях Волошовского сельского поселения | 69051.4 | 69051.4 | Акт № 63 от 12.12.2018 г.
светильники, | [14 empty] | 21 шт / 100%
пускатели, | [14 empty] | 4 шт / 100%
фотореле | [14 empty] | 4 шт / 100%
дер. Белая Горка, дер. Островно, дер. Бередниково, дер. Олешно
ИТОГО | 545300 | 27270 | 0 | 545300 | 27270 | 545300 | 27270 |  |  |  |  | 572570 | 572570
Согласовано:
И.о. главы администрации Волошовского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области _______________________________ Дюба Н.В. | [9 empty] | Председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области
Ведущий специалист-главный бухгалтер _________________________ /Черновец Е.М./ | [9 empty] | _____________ |  | Бурак Л.В.
(подпись)
Исполнитель__Черновец Е.М.____8(81372)56125____
(фамилия, инициалы) (номер телефона)
10 января 2019 года