## план мероприятий
Планированный и выполненный
мероприятий по подготовке жилого фонда к зиме 2014-2015 гг.
по поселку Волошово и деревни Островно
№ п/п | Адрес п.Волошово | виды работ | выполненные работы
1 | ул.Новая д.1А | ремонт кровли,подъездных козырьков,косметических ремонт подъездов | ремонт подъездных козырьков
2 | ул.Новая д.1Б | ремонт подъездных козырьков,косметических ремонт подъездов. | ремонт кровли,подъездных козырьков
3 | ул.Новая д.2 | замена входных дверей,ремонт подъездных козырьков | замена входных дверей,ремонт подъездных козырьков
4 | ул.Новая, д.3 | замена входных дверей,ремонт подвальных дверей.косметический ремонт подъездов | замена входных дверей
5 | ул.Новая,д.4 | замена труб Ц.О. | замена труб Ц.О.
6 | ул.Новая, д.5 | косметический ремонт подъездов | косметический ремонт подъездов
7 | ул.Новая, д.6 | ремонт подъездных козырьков. | ремонт подъездных козырьков.
8 | ул.Новая,д.7 | ремонт подъездных козырьков. | ремонт подъездных козырьков.
9 | ул.Новая,д.8 | замена входных дверей,остекление 1 подъезда | замена входных дверей,остекление 1 подъезда
10 | ул.Южная, д.3 | замена входных дверей,кометический ремонт подъездов | замена входных дверей,кометический ремонт подъездов
11 | ул.Южная, д.4 | ремонт кровли,изоляция труб Ц.О, ремонт радиаторов Ц.О. | ремонт кровли,изоляция труб Ц.О, ремонт радиаторов И.О.
12 | ул.Южная, д.5 | замена входных дверей,кометический ремонт подъездов
13 | ул.Южная, д.6 | ремонт подъездных козырьков. | ремонт подъездных козырьков.
14 | ул.Южная,д.7 | ремонт полов в подъезде,ремонт подвальной двери | ремонт полов в подъезде,ремонт подвальной двери
15 | ул.Южная,д.8 | косметический ремонт подъездов,изоляция труб Ц.О. | косметический ремонт подъездов,изоляция труб Ц.О.
16 | ул.Школьная,д.7 | ремонт подъездных козырьков,косметических ремонт подъездов. | сделан частично ремонт подъездных козырьков,косметических ремонт подъездов.
17 | ул.Школьная,д.9 | замена входных дверей,кометический ремонт подъездов,изоляция труб Ц.О. | кометический ремонт подъездов,изоляция труб Ц.О.
18 | ул.Школьная, д.11 | замена входных дверей,остекление слуховых окон | остекление слуховых окон
19 | ул.Школьная,д.12 | замена входных дверей,кометический ремонт подъездов | кометический ремонт подъездов
20 | ул.Школьная,д. 14 | замена входных дверей,кометический ремонт подъездов,ремонт кровли,замена трубы Ц.О. | замена входных дверей,кометический ремонт подъездов,ремонт кровли,замена трубы Ц.О.
21 | ул.Школьная,д.17 | замена входных дверей,кометический ремонт подъездов,ремонт кровли,ремонт трубы дымовой | частично произведен ремонт кровли
22 | ул.Школьная,д.18 | замена входных дверей,косметический ремонт подъездов,ремонт трубы дымовой | ремонт входной двери
23 | ул.Школьная, д.19 | замена входных дверей,кометический ремонт подъездов | сделан капитальный ремонт кровли
24 | ул.Школьная,д.20 | ремонт подъездных козырьков,косметических ремонт подъездов. | сделан капитальный ремонт кровли
25 | ул.Школьная, д.22 | замена входных дверей, ремонт кровли и перил лестничных маршей,ремонт слуховых окон | замена входных дверей, ремонт кровли и перил лестничных маршей
26 | ул.Северная д.5 | замена входных дверей | замена входных дверей
деревня Островно
27 | дом 2 | ремонт кровли,замена эл.кабеля, ремонт перил лестничных маршей